## Sheet1
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周七
1900-01-31 02:24 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06
| 完成第二章“场景剖析及硬件选型” |  |  | 完成第三章“图像预处理” | 完成第四章“障碍物检测”
1900-02-07 02:24 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13
|  |  | 除夕 | 初一 | 初二 | 初三
完成双目测距实验数据采集 |  | 完成双目测距全部程序
完成第五章“障碍物跟踪”
1900-02-14 02:24 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十
完成第六章“双目测距” | 完成第七章“实验过程及结果” | 完成第一章“绪论” |  |  | 补足参考文献 | 整理内容，完成v1版本
完成第八章“避让路径规划”
完成第九章“总结与展望”
1900-02-21 02:24 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵 | 十六 | 十七
查重修改
初稿完成
张继完成绿色模块
张莹潇完成蓝色模块